## Grupo Consigue Ventas
Grupo Consigue Ventas E.I.R.L. ARQUITECTURA DE DESARROLLO ÁGIL DEL SOFTWARE SISTEMA WEB DE ASISTENCIA DE LA EMPRESA CONSIGUE VENTAS Jefe directo: Jhoel Fernandéz Alvarado Área: Sistemas Departamento Estratégico LIMA – PERÚ Junio, 2023

## Control de versiones
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | Equipo | Jhoel Fernandéz | Jhoel Fernandéz | 2023-05-25 | Sistema Web
2.0 | Equipo | Jhoel Fernandéz | Jhoel Fernandéz | 2023-05-26 | Sistema Web

## Roles
ROLES
Jhoel Fernandéz Alvarado |  |  |  |  | Gustavo Raul Guerreros Jacobe
| Analistas de documentación |  | Desarrollo de backend | Desarrollo de frontend
| Triska Alexander Susanivar Martinez |  | Rodrigo Torres Mendoza | Andersson Godoy
| Andy Misael Tafur Gomez |  | Alejandro De La Cruz Suárez | Cristian Vásquez Calderón
Anaiz Gianella Rojas Senteno

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
HU | PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCIÓN | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU01 | PB01 | SPB_01 | Interfaz login | M | 50
HU02 | PB02 | SPB_02 | Creación de un inicio por roles | M | 85
HU03 | PB03 | SPB_03 | Restricción de funcionalidades por roles en el menú de navegación | M | 60
HU04 | PB04 | SPB_04 | Gestión de roles del personal | M | 50
HU06 | PB05 | SPB_05 | Creación de base de datos | M | 90
HU07 | PB06 | SPB_06 | Gestionar estado de solicitudes | M | 40
HU08 | PB07 | SPB_07 | Gestión de los colaboradores | M | 70
HU09 | PB08 | SPB_08 | Administrar usuarios | M | 30
HU12 | PB09 | SPB_09 | Registro de asistencia | M | 85
HU19 | PB10 | SPB_10 | Historial de asistencia de los colaboradores | M | 60
HU13 | PB11 | SPB_11 | Historial de asistencia | S | 50
HU14 | PB12 | SPB_12 | Visualización de faltas Propias | S | 50
HU15 | PB13 | SPB_13 | Justificación de faltas | S | 75
HU17 | PB14 | SPB_14 | Solicitud de modificación de asistencia | S | 75
HU20 | PB15 | SPB_15 | Visualización de faltas de los colaboradores | S | 60
HU05 | PB16 | SPB_16 | Gestión de notas | S | 85
HU10 | PB17 | SPB_17 | Modificar fechas | S | 50
HU18 | PB18 | SPB_18 | Filtrar colaboradores | C | 40
HU11 | PB19 | SPB_19 | Generar anuncios de 3 faltas | C | 60
HU21 | PB20 | SPB_20 | Generar anuncios de 2 faltas | C | 60
HU16 | PB21 | SPB_21 | Listar solicitud | C | 50

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | PRIORIZAR | ESTIMADO
PB05 | Creación de base de datos | M | 90
PB01 | Interfaz login | M | 50
PB02 | Creación de un inicio por roles | M | 85
PB03 | Restricción de funcionalidades por roles en el menú de navegación | M | 60
PB04 | Gestión de roles del personal | M | 50
PB09 | Registro de asistencia | M | 85
PB10 | Historial de asistencia de los colaboradores | M | 60
PB11 | Historial de asistencia | S | 50
PB18 | Filtrar colaboradores | C | 40
PB07 | Gestión de los colaboradores | M | 70
PB15 | Visualización de faltas de los colaboradores | S | 60
PB12 | Visualización de faltas Propias | S | 50
PB13 | Justificación de faltas | S | 75
PB14 | Solicitud de modificación de asistencia | S | 75
PB21 | Listar solicitud | C | 50
PB06 | Gestionar estado de solicitudes | M | 40
PB16 | Gestión de notas | S | 85
PB17 | Modificar fechas | S | 50
PB08 | Administrar usuarios | M | 30
PB19 | Generar anuncios de 3 faltas | C | 60
PB20 | Generar anuncios de 2 faltas | C | 60

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
Creación de base de datos | Registro de asistencia | Visualización de faltas de los colaboradores | Gestión de notas
Interfaz login | Historial de asistencia de los colaboradores | Visualización de faltas Propias | Modificar fechas
Creación de un inicio por roles | Historial de asistencia | Justificación de faltas | Administrar usuarios
Creacion de inicio | Filtrar colaboradores | Solicitud de modificación de asistencia | Generar anuncios de 3 faltas
| Gestión de los colaboradores | Listar solicitud | Generar anuncios de 2 faltas
Gestionar estado de solicitudes

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Grupo ConsigueVentas(Asistencia Web) | Fecha Inicio: - Fecha Final:
Participantes
SPRINT | Nro. | TEMAS | CONTENIDO | FECHAS
Sprint 1 | 1 | Creación de base de datos | Diseñar y establecer una base de datos para el negocio. | 06/06/2023 - 10/06/2023
| 2 | Interfaz login | Esquematizar e implementar un login para los usuarios | 10/06/2023 - 15/06/2023
| 3 | Creación de un inicio por roles | Crear un inicio separa por roles | 15/06/2023-18/06/2023
| 4 | Restricción de funcionalidades por roles en el menú de navegación | Crear un menú para usar las funcionalidades por roles | 18/06/2023-22/06/2023
| 5 | Gestión de roles del personal | Elegir rol del colaborador | 22/06/2023 - 28/06/2023
Sprint 2 | 1 | Registro de asistencia | Diseñar y colocar el registro de asistencia | 28/06/2023 - 01/07/2023
| 2 | Historial de asistencia de los colaboradores | Diseñar y colocar un historial de asistencia | 01/07/2023 - 06/07/2023
| 3 | Historial de asistencia | Diseñar y colocar un historial de asistencia del propio colaborador | 06/07/2023 - 10/07/2023
| 4 | Filtrar colaboradores | Diseñar y colocar un buscador de colaboradores | 10/07/2023 - 14/07/2023
| 5 | Gestión de los colaboradores | Diseñar un crud para los colaboradores | 14/07/2023 - 20/07/2023
Sprint 3 | 1 | Visualización de faltas de los colaboradores | Diseñar y colocar una lista de las faltas de los colaboradores | 20/07/2023 - 25/07/2023
| 2 | Visualización de faltas Propias | Diseñar y colocar una lista de las faltas propias | 25/07/2023 - 28/07/2023
| 3 | Justificación de faltas | Diseñar e implementar un formulario para la justificación | 28/07/2023 - 02/08/2023
| 4 | Solicitud de modificación de asistencia | Diseñar e implementar un formulario para la modificación de la asistencia | 02/08/2023 - 06/08/2023
| 5 | Listar solicitud | Diseñar e implementar un listado de todas las solicitudes | 06/08/2023 - 10/08/2023
| 6 | Gestionar estado de solicitudes | Diseñar un cambio para los estados solicitudes | 10/08/2023 - 13/08/2023
Sprint 4 | 1 | Gestión de notas | Implementar una sección donde se modificaran y calcularan las notas | 13/08/2023 - 16/08/2023
| 2 | Modificar fechas | Implementar una sección donde se modificaran fechas | 16/08/2023 - 19/08/2024
| 3 | Administrar usuarios | Implementar una sección donde se inhabiliten y habiliten usuarios | 19/08/2023 - 21/08/2024
| 4 | Generar anuncios de 3 faltas | Implementar una sección para generar anuncios por 3 faltas y para recbirlas | 21/08/2023 - 23/08/2023
| 5 | Generar anuncios de 2 faltas | Implementar una sección para generar anuncios por 2 faltas y para recbirlas | 23/08/2023 - 25/08/2024

## Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING
Sprint | Meta funcionando al 100% | ID_PB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado
SPRINT 1 |  | PB05 | Creación de base de datos | T1 | Crear los modelos fisicos, logicos y conceptual.
|  |  |  | T2 | Crear tablas
|  |  |  | T3 | Aplicacion de llaves primarias y foreneas
|  |  |  | T4 | Crear vistas
|  | PB01 | Interfaz login | T5 | Colocar 2 inputs ( contraseña y usuario )
|  |  |  | T6 | Colocar un captcha
|  |  |  | T7 | Colocar el botón de inicio de sesión
|  |  |  | T8 | Colocar un enlace ( Me olvide mi contraseña )
|  |  |  | T9 | Colocar un enlace que redirija al manual de usuario
|  | PB02 | Creación de un inicio por roles | T10 | Colocar un navbar con las funcionalidades correspondientes
|  |  |  | T11 | Colocar botones ( Inicio - Empleados - Perfiles - Reportes - Postulantes)
|  |  |  | T12 | Realizar reponsivo
|  | PB03 | Restricción de funcionalidades por roles en el menú de navegación | T13 | Ocultar funcionalidades que no corresponden
|  |  |  | T14 | Mostrar una pagina de error personalizada 503
|  | PB04 | Gestión de roles del personal | T15 | Registrar los roles que se otorgaran
|  |  |  | T16 | Editar y Eliminar Roles de Personal
|  |  |  | T17 | Listar roles del personal
|  |  |  | T18 | Realizar un combox en el registro del personal
SPRINT 2 |  | PB09 | Registro de asistencia | T1 | Realizar los permisos de camaras para el navegador
|  |  |  | T2 | Colocar 2 botones para la entrada y salida del colaborador
|  |  |  | T3 | Implementar un datetime con la hora y fecha actual
|  |  |  | T4 | Mostrar un mensaje de alerta sobre las normas de la empresa ( " Asegurate que se vea tu rostro y el ambiente detras" )
|  | PB10 | Historial de asistencia de los colaboradores | T5 | Elaboración de botón en el listado de colaboradores que guie al historial del mismo
T6
T7
T8
|  | PB11 | Historial de asistencia | T9 | Creación de un calendario detalle de sus aistencias diarias
T10
T11
T12
|  | PB18 | Filtrar colaboradores | T13 | Colocar un datetime donde se elija la fecha
|  |  |  | T14 | Colocar un combo box para elegir el departamento
|  | PB07 | Gestión de los colaboradores | T15 | Crear un formulario donde se registren los colaboradores
|  |  |  | T16 | Listarlos, Editarlos y Eliminar colaboradores ( eliminación lógica )
SPRINT 3 |  | PB15 | Visualización de faltas de los colaboradores | T1 | Añadir una tabla donde se vea las faltas y tardanzas del colaborador
|  |  |  | T2 | Solo sera de visualización no se podra editar
|  | PB12 | Visualización de faltas Propias | T4 | Añadir una tabla donde se vea las faltas y tardanzas del colaborador
|  |  |  | T5 | Solo sera de visualización no se podra editar
T6
|  | PB13 | Justificación de faltas | T7 | Añadir 2 inputs ( nombre - departamento )
|  |  |  | T8 | Añadir , 1 textarea ( comentarios ) , 1 input para subir archivos
|  |  |  | T9 | Añadir un botón para enviar el formulario
|  | PB14 | Solicitud de modificación de asistencia | T10 | Añadir un textarea ( comentarios ) para el cambio
|  |  |  | T11 | Añadir un botón para el envio
|  | PB21 | Listar solicitud | T13 | Añadir cards para la lista de solicitudes
|  |  |  | T14 | Colorear verde si esta aceptada, amarilla si esta en proceso y roja si esta rechazada
|  |  |  | T15 | Restringir la visualizacíon a solo solicitudes propias a menos que sea gerente
|  | PB06 | Gestionar estado de solicitudes | T16 | Detalle de la solicitud ( nombre del colaborador - pruebas - comentarios - departamento )
|  |  |  | T17 | Añadir un datatime para la fehca y hora actual
|  |  |  | T18 | El botón de respuesta donde se cambie el estado de la solicitud
SPRINT 4 |  | PB16 | Gestión de notas | T1 | Realizar un crud de las notas
|  |  |  | T2 | Realizar un calculo automatico de las 3 notas
|  |  |  | T3 | Restringir cada nota por roles según el lider del area o departamento
|  | PB17 | Modificar fechas | T4 | Modificación de las fechas de inicio y fin del convenio por necesidad del gerente
|  |  |  | T5 | Restringir al acceso a los demás usuarios por seguridad
|  | PB08 | Administrar usuarios | T7 | Realizar el cambiio correcto de la eliminación de los usuarios generales
|  |  |  | T8 | Cuando cambie a esta inactivo en el lista debera aparecer de un color más transparente
|  | PB19 | Generar anuncios de 3 faltas | T10 | Se podra generar una alerta por cada colaborador si falta 3 dias consecutivos
|  |  |  | T11 | La alerta se podra visualizar tanto para el colaborador como para el lider de gerencia
|  |  |  | T12 | Habra una sección en el menú de notificaciones
|  | PB20 | Generar anuncios de 2 faltas | T13 | Se podra generar una alerta por cada colaborador si falta 2 dias consecutivos
|  |  |  | T14 | La alerta se podra visualizar tanto para el colaborador como para el lider de gerencia
|  |  |  | T15 | Habra una sección en el menú de notificaciones