## Grupo ConsigueVentas
Grupo Consigue Ventas E.I.R.L. Plan de Gestion de Riesgo Jefe directo: Jhoel Fernandéz Alvarado Área: Sistemas Departamento Estratégico LIMA – PERÚ Junio, 2023

## Control de versiones
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | Equipo | Jhoel Fernandéz | Jhoel Fernandéz | 2023-05-25 | Sistema Web
2.0 | Equipo | Jhoel Fernandéz | Jhoel Fernandéz | 2023-05-26 | Sistema Web

## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS
| PROYECTO: | Sistema Web de Asistencia
| PROPIETARIO: | Jhoel Fernandez Alvarado
| FECHA: | 2023-05-29
Plan de Respuesta
Nº | Tipo o Categoria de Riesgo | Elemento o Fuente de Riesgo | Descripción de la Ocurrencia del Riesgo | Descripción del Impacto o Severidad del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o Severidad | Calificación o Importancia | Nivel del Riesgo | Estrategia de Respuesta | Acciones y/o Medidas de Control de Riesgos | Responsable | Fecha Evaluación
1 | ALCANCE | Alcance del proyecto | Falta de coordinación y comunicación con todos los interesados a la hora de registrar algún cambio en las definiciones y/o el alcances del proyecto | Desajuste entre las expectativas y los resultados entregados | 2 | 2 | 4 | Medio | MITIGAR | Accion N°1: Planificar una reunión para confirmar el alcance y la definición. Accion N°2: Ejecutar el proceso de control del cambio | -
2 | GESTIÓN | Data desactualizada para realizar pruebas en desarrollo. | Inconsistencia en la información de la Base de Datos para las pruebas funcionales | Riesgo de que se identifiquen errores o problemas más tarde en el proceso de implementación | 3 | 2 | 6 | Alto | MITIGAR | Accion N°1: Cada cambio debe ser guardado en la nueva versión | -
3 | RECURSOS | Falta del colaborador involucrado en el desarrollo del proyecto | Posibilidad de que el colaborador principal no pueda continuar su participación en el proyecto debido a diversas razones, como enfermedad, renuncia, jubilación, cambio de trabajo u otras circunstancias imprevistas. | Puede generar retrasos en la ejecución y afectar la continuidad del trabajo | 1 | 3 | 3 | Medio | MITIGAR | Acción N°1: Repartición entre los demas colaboradores de la actividad encargada al colaborador faltante | -
4 | ALCANCE | Cambio de requerimientos en las funcionalidades del nuevo software | En las pruebas de la pagina web se menciona que se necesita añadir otra funcionalidad | Puede causar retrasos en la entrega y afectar la calidad del producto final. | 2 | 2 | 4 | Medio | MITIGAR | Acción N°1: Elaborar un documento de control integrado de cambios para mantener un registro de los cambios en el alcance y el cronograma en caso sea necesario Acción N°2: Mantener una comunicacion abierta con el equipo de trabajo para evitar confusiones o errores en los cambios a realizar. | -
5 | RECURSOS | Rotación imprevista de los colaboradores | Falta de comunicación con el area de Recursos Humanos para saber la fecha exacta de cambio de personal | Puede requerir tiempo y recursos adicionales para capacitar a nuevos miembros del equipo y adaptar el flujo de trabajo. | 2 | 3 | 6 | Alto | MITIGAR | Acción N°1: Mantener un cronograma disponible para todos los trabajadores que permita visualizar la fecha de salida de cada colaborador | -
6 | CAPACITACIÓN | Nivel de capacitación inadecuada para los usuarios | Los usuarios encuentran operaciones muy complicadas | Puede llevar a una adopción lenta, una mala experiencia del usuario y una menor satisfacción | 1 | 2 | 2 | Bajo | MITIGAR | Acción N°1: Mejorar la fase 5 en el punto de evaluación post implementación para que los usuarios logren un buen entenimiento de las areas de la pagina web | -
7 | TÉCNICO | Bajo rendimiento de la herramienta elegida para el proyecto | Insuficiente levantamiento de información tecnica | Podría provocar problemas de velocidad, capacidad de respuesta o funcionalidad limitada | 2 | 2 | 4 | Medio | MITIGAR | Acción N°1: Realizar cambios de configuración a la herramienta para que se ajuste a nuestras preferencias. Acción N°2: Considerar el cambio de herramienta para obtener el rendimiento adecuado en base al proyecto. | -
8 | CRONOGRAMA | Subestimación del tiempo para el desarrollo de la página web | Falta de experiencia de los colaboradores en el desarrollo | Puede llevar a retrasos en la entrega y afectar la planificación general del proyecto | 3 | 3 | 9 | Alto | MITIGAR | Acción N°1: Capacitar de manera adecuada al equipo de trabajo para mejorar sus habilidades y conocimiento. Acción N°2: La persona a cargo deberá realizar un seguimiento y supervision del cronograma para mantener una expectativa realista. | -
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| TIPO DE RIESGO | [7 empty] | ESTRATEGIA
| ---------------- | [7 empty] | ----------------
| TÉCNICO | [7 empty] | ESCALAR
| GESTIÓN | [7 empty] | EVITAR
| CALIDAD | [7 empty] | TRANSFERIR
| ALCANCE | [7 empty] | MITIGAR
| CRONOGRAMA | [7 empty] | ACEPTAR
CAPACITACIÓN
RECURSOS

## Tabla
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | PROBABILIDAD
[5 empty] | Nivel | Valor | Significado
PROBABILIDAD | ALTO | 3 | 6 | 9 | Alto | 3 | Existen factores antecedentes o resultados de evaluaciones que sumados indican una alta posibilidad de ocurrencia. El riesgo muy probablemente ocurrirá.
| MEDIO | 2 | 4 | 6 | Medio | 2 | El riesgo podría presentarse, pero no existen factores que indiquen alta posibilidad de ocurrencia. El riesgo podría ocurrir.
| BAJO | 1 | 2 | 3 | Bajo | 1 | Los antecedentes permiten concluir que la posibilidad de ocurrencia del riesgo es baja. Es poco probable que el riesgo ocurra.
|  | MINIMO | MODERADO | SEVERO
IMPACTO
IMPACTO
[5 empty] | Nivel | Valor | Significado
[5 empty] | Severo | 3 | Afecta de manera crítica los resultados y la sostenibilidad del proyecto. Compromete severamente los objetivos del proyecto.
[5 empty] | Moderado | 2 | Aunque se considera importante la consecuencia, es menor su grado de materialización. Compromete moderadamente los objetivos del proyecto.
[5 empty] | Mínimo | 1 | No se considera importante el efecto o no hay suficientes razones de que el riesgo sea una amenaza para los resultados. Compromete levemente los objetivos del proyecto.
IMPORTANCIA
[5 empty] | Nivel | Valor | Significado
[5 empty] | Alto | 6-9 | Gestionar: Se requiere plan de respuesta.
[5 empty] | Medio | 3-4 | Monitorear: Se requiere que el proyecto haga un seguimiento del riesgo para analizar si la probabilidad o el impacto han cambiado.
[5 empty] | Bajo | 1-2 | Aceptar: Es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no es significativo y la probabilidad de que suceda el evento es baja.