## Grupo Consigue Ventas
Grupo Consigue Ventas E.I.R.L. ARQUITECTURA DE DESARROLLO ÁGIL DEL SOFTWARE SISTEMA WEB DE ASISTENCIA DE LA EMPRESA CONSIGUE VENTAS Jefe directo: Jhoel Fernandéz Alvarado Área: Sistemas Departamento Estratégico LIMA – PERÚ Junio, 2023

## Control de versiones
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | Equipo | Jhoel Fernandéz | Jhoel Fernandéz | 2023-05-25 | Sistema Web
2.0 | Equipo | Jhoel Fernandéz | Jhoel Fernandéz | 2023-05-26 | Sistema Web

## Cronograma
EMPRESA CONSIGUE VENTAS
LIDER DEL PROYECTO
|  |  |  | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | [6 empty] | 2023-06-01 | [6 empty] | 2023-06-08 | [6 empty] | 2023-06-15
|  | INICIO DEL PROYECTO |  | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | DURACIÓN | INICIO | FIN | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
FASE 1 (Inicio)
Tarea 1.1 (PROJECT CHARTER) | Gustavo Guerreros | 100% |  | 2023-05-25 | 2023-05-26
Tarea 1.1.1 (RECOPILACION DE DATOS SOBRE EL PROYECTO) | Equipo | 100%
Tarea 1.2 (ANALISIS DE VIABILIDAD) | Andersson Godoy | 100% |  | 2023-05-26 | 2023-05-26
FASE 2 ( Planificacion)
Tarea 2.1 (GESTION DEL ALCANCE) | Gustavo Guerreros | 75% |  | 2023-05-26 | 2023-05-29
Tarea 2.1.1 (DIAGRAMA EDT) | Andersson Godoy
Tarea 2.1.2 (REQUERIMIENTOS) | Anaiz Rojas
Tarea 2.2 (GESTION DE RIESGOS) | Gustavo Guerreros | 0% |  | 2023-05-29 | 2023-06-05
Tarea 2.2.1 (IDENTIFICAR LOS RIESGOS)
Tarea 2.2.2 (CATEGORIZAR LOS RIESGOS)
Tarea 2.3 (CRONOGRAMA) | Gustavo Guerreros | 60% |  | 2023-05-29 | 2023-06-10
Tarea 2.4 (RECURSOS) |  | 0% |  | 2023-06-11 | 2023-06-14
Tarea 2.5 (COMUNICACION Y GESTION DE EQUIPO) |  | 25% |  | 2023-06-15 | 2023-06-19
Tarea 2.6 (PLAN DE CALIDAD) |  | 25% |  | 2023-06-20 | 2023-06-25
FASE 3 (Ejecucion)
Tarea 3.1 (MODELO DE BASE DE DATOS) | Gustavo Guerreros | 0% |  | 2023-06-26 | 2023-07-03
Tarea 3.1.1 (IDENTIFICAR LAS TABLAS)
Tarea 3.1.2 (APLICAR LAS NORMALIZACIONES) | Gustavo Guerreros
Tarea 3.1.3 (REALIZAR EL DIAGRAMA FÍSICO Y LÓGICO) | Gustavo Guerreros
Tarea 3.2 (PROTOTIPOS DE LA INTERFAZ) | Gustavo Guerreros | 45% |  | 2023-07-04 | 2023-07-12
Tarea 3.3 (DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES) | Gustavo Guerreros | 45% |  | 2023-07-13 | 2023-07-20
Tarea 3.4 (PRUEBAS UNITARIAS) |  |  |  | 2023-07-21 | 2023-07-23
Tarea 3.5 (PRUEBAS DE INTEGRACIÓN) |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-26
Tarea 3.6 (PRUEBAS DE SISTEMA) |  |  |  | 2023-07-27 | 2023-07-30
Tarea 3.7 (PRUEBAS DE ACEPTACIÓN) |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-02
Tarea 3.8 (CAPACITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE USUARIO FINAL) |  |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-07
FASE 4 (Supervision)
Tarea 4.1 (SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS) | Gustavo Guerreros | 80% |  | 2023-08-08 | 2023-08-09
Tarea 4.2 (CONTROL DE CALIDAD) | Gustavo Guerreros | 35% |  | 2023-08-10 | 2023-08-11
Tarea 4.3 (RESOLUCIÓN DE INCIDENTES) | Gustavo Guerreros | 75% |  | 2023-08-12 | 2023-08-13
Tarea 4.4 (SEGUIMIENTO DE RIESGOS) | Gustavo Guerreros | 45% |  | 2023-08-14 | 2023-08-16
Tarea 4.5 (COMUNICACIÓN DEL PROGRESO) | Gustavo Guerreros | 45% |  | 2023-08-17 | 2023-08-17
FASE 5 (Cierre) | Gustavo Guerreros | 45%
Tarea 5.1 (PRUEBAS DE ACEPTACIÓN FINAL) | Gustavo Guerreros | 80% |  | 2023-08-18 | 2023-08-18
Tarea 5.2 (ENTREGA DEL SOFTWARE) | Gustavo Guerreros | 35% |  | 2023-08-19 | 2023-08-19
Tarea 5.3 (EVALUACIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN) | Gustavo Guerreros | 75% |  | 2023-08-20 | 2023-08-22
Tarea 5.4 (DOCUMENTACIÓN FINAL) | Gustavo Guerreros | 45% |  | 2023-08-23 | 2023-08-24
Tarea 5.5 (CIERRE DEL PROYECTO) | Gustavo Guerreros | 45% |  | 2023-08-25 | 2023-08-25

## Datos
Roles | Responsable
Lider de Proyecto | Gustavo Guerreros
Equipo | Andersson Godoy
Equipo | Rodrigo Torres
Equipo | Arturo Montejo
Equipo | Trizca Alexander
Equipo | Anaiz Rojas
Equipo | Equipo