## Gestión de Riesgos del Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
PROPIEDAD DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Asistencias
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO | El propósito del proyecto es implementar un sistema web de asistencias que automatice el registro y seguimiento de las entradas y salidas de los empleados de nuestra empresa.
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO |  | Jhoel Fernandéz
INFORMACIÓN DE CONTACTO | TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN POSTAL
VERSIÓN DEL PLAN
VERSIÓN |  | FECHA | AUTOR
1.0 |  | 2023-05-30 | Gustavo Guerreros
RAZÓN
Anticiparse a los posibles riesgos, puedes tomar medidas preventivas para minimizar su impacto o incluso evitar que ocurran
RESUMEN EJECUTIVO
PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
DESARROLLO DEL PROCESO DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
REVISAR EL CRONOGRAMA, EL PROCESO Y LAS PARTES RESPONSABLES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE |  | ROL | RESPONSABILIDADES
PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
VISIÓN GENERAL DEL RIESGO |  |  | DESENCADENADORES DE EVENTOS O AMENAZAS
Falta de coordinación y comunicación con todos los interesados a la hora de registrar algún cambio en las definiciones y/o el alcances del proyecto |  |  | Alcance del proyecto
Inconsistencia en la información de la Base de Datos para las pruebas funcionales |  |  | Data desactualizada para realizar pruebas en desarrollo.
Posibilidad de que el colaborador principal no pueda continuar su participación en el proyecto debido a diversas razones, como enfermedad, renuncia, jubilación, cambio de trabajo u otras circunstancias imprevistas. |  |  | Falta del colaborador involucrado en el desarrollo del proyecto
En las pruebas de la pagina web se menciona que se necesita añadir otra funcionalidad |  |  | Cambio de requerimientos en las funcionalidades del nuevo software
Falta de comunicación con el area de Recursos Humanos para saber la fecha exacta de cambio de personal |  |  | Rotación imprevista de los colaboradores
Los usuarios encuentran operaciones muy complicadas |  |  | Nivel de capacitación inadecuada para los usuarios
Insuficiente levantamiento de información tecnica |  |  | Bajo rendimiento de la herramienta elegida para el proyecto
Falta de experiencia de los colaboradores en el desarrollo |  |  | Subestimación del tiempo para el desarrollo de la página web
REGISTRO DE RIESGOS
RIESGO IDENTIFICADO |  | ESTADO ACTUAL | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
Falta de coordinación y comunicación con todos los interesados a la hora de registrar algún cambio en las definiciones y/o el alcances del proyecto |  | Mitigar | Accion N°1: Planificar una reunión para confirmar el alcance y la definición. Accion N°2: Ejecutar el proceso de control del cambio
Inconsistencia en la información de la Base de Datos para las pruebas funcionales |  | Mitigar | Accion N°1: Cada cambio debe ser guardado en la nueva versión
Posibilidad de que el colaborador principal no pueda continuar su participación en el proyecto debido a diversas razones, como enfermedad, renuncia, jubilación, cambio de trabajo u otras circunstancias imprevistas. |  | Mitigar | Acción N°1: Repartición entre los demas colaboradores de la actividad encargada al colaborador faltante
En las pruebas de la pagina web se menciona que se necesita añadir otra funcionalidad |  | Mitigar | Acción N°1: Elaborar un documento de control integrado de cambios para mantener un registro de los cambios en el alcance y el cronograma en caso sea necesario Acción N°2: Mantener una comunicacion abierta con el equipo de trabajo para evitar confusiones o errores en los cambios a realizar.
Falta de comunicación con el area de Recursos Humanos para saber la fecha exacta de cambio de personal |  | Mitigar | Acción N°1: Mantener un cronograma disponible para todos los trabajadores que permita visualizar la fecha de salida de cada colaborador
Los usuarios encuentran operaciones muy complicadas |  | Mitigar | Acción N°1: Mejorar la fase 5 en el punto de evaluación post implementación para que los usuarios logren un buen entenimiento de las areas de la pagina web
Insuficiente levantamiento de información tecnica |  | Mitigar | Acción N°1: Realizar cambios de configuración a la herramienta para que se ajuste a nuestras preferencias. Acción N°2: Considerar el cambio de herramienta para obtener el rendimiento adecuado en base al proyecto.
Falta de experiencia de los colaboradores en el desarrollo |  | Mitigar | Acción N°1: Capacitar de manera adecuada al equipo de trabajo para mejorar sus habilidades y conocimiento. Acción N°2: La persona a cargo deberá realizar un seguimiento y supervision del cronograma para mantener una expectativa realista.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Complete lo siguiente para cada RIESGO IDENTIFICADO. MATRIZ DE RIESGO See a continuación.
RIESGO IDENTIFICADO |  | GRADO DE RIESGO | IMPACTO POTENCIAL
Falta de coordinación y comunicación con todos los interesados a la hora de registrar algún cambio en las definiciones y/o el alcances del proyecto |  | Medio | Desajuste entre las expectativas y los resultados entregados
Inconsistencia en la información de la Base de Datos para las pruebas funcionales |  | Alto | Riesgo de que se identifiquen errores o problemas más tarde en el proceso de implementación
Posibilidad de que el colaborador principal no pueda continuar su participación en el proyecto debido a diversas razones, como enfermedad, renuncia, jubilación, cambio de trabajo u otras circunstancias imprevistas. |  | Medio | Puede generar retrasos en la ejecución y afectar la continuidad del trabajo
En las pruebas de la pagina web se menciona que se necesita añadir otra funcionalidad |  | Medio | Puede causar retrasos en la entrega y afectar la calidad del producto final.
Falta de comunicación con el area de Recursos Humanos para saber la fecha exacta de cambio de personal |  | Alto | Puede requerir tiempo y recursos adicionales para capacitar a nuevos miembros del equipo y adaptar el flujo de trabajo.
Los usuarios encuentran operaciones muy complicadas |  | Bajo | Puede llevar a una adopción lenta, una mala experiencia del usuario y una menor satisfacción
Insuficiente levantamiento de información tecnica |  | Medio | Podría provocar problemas de velocidad, capacidad de respuesta o funcionalidad limitada
Falta de experiencia de los colaboradores en el desarrollo |  | Alto | Puede llevar a retrasos en la entrega y afectar la planificación general del proyecto
MITIGACIÓN DE RIESGOS
Complete lo siguiente para cada TABLA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE RIESGO IDENTIFICADO clasificada A, B o C. See a continuación.
RIESGO IDENTIFICADO | Falta de coordinación y comunicación con todos los interesados a la hora de registrar algún cambio en las definiciones y/o el alcances del proyecto |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Accion N°1: Planificar una reunión para confirmar el alcance y la definición. Accion N°2: Ejecutar el proceso de control del cambio
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | Inconsistencia en la información de la Base de Datos para las pruebas funcionales |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Accion N°1: Cada cambio debe ser guardado en la nueva versión
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | Posibilidad de que el colaborador principal no pueda continuar su participación en el proyecto debido a diversas razones, como enfermedad, renuncia, jubilación, cambio de trabajo u otras circunstancias imprevistas. |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Acción N°1: Repartición entre los demas colaboradores de la actividad encargada al colaborador faltante
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | En las pruebas de la pagina web se menciona que se necesita añadir otra funcionalidad |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Acción N°1: Elaborar un documento de control integrado de cambios para mantener un registro de los cambios en el alcance y el cronograma en caso sea necesario Acción N°2: Mantener una comunicacion abierta con el equipo de trabajo para evitar confusiones o errores en los cambios a realizar.
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | Falta de comunicación con el area de Recursos Humanos para saber la fecha exacta de cambio de personal |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Acción N°1: Mejorar la fase 5 en el punto de evaluación post implementación para que los usuarios logren un buen entenimiento de las areas de la pagina web
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | Los usuarios encuentran operaciones muy complicadas |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Acción N°1: Mantener un cronograma disponible para todos los trabajadores que permita visualizar la fecha de salida de cada colaborador
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | Insuficiente levantamiento de información tecnica |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Acción N°1: Realizar cambios de configuración a la herramienta para que se ajuste a nuestras preferencias. Acción N°2: Considerar el cambio de herramienta para obtener el rendimiento adecuado en base al proyecto.
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO | Falta de experiencia de los colaboradores en el desarrollo |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿PREVENTIVA O DE CONTINGENCIA?
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS |  | Acción N°1: Capacitar de manera adecuada al equipo de trabajo para mejorar sus habilidades y conocimiento. Acción N°2: La persona a cargo deberá realizar un seguimiento y supervision del cronograma para mantener una expectativa realista.
RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS
MONITOREO DE RIESGOS
REVISIÓN DE RIESGOS Y PROBLEMAS: verifique si hay problemas que puedan haber escalado
FRECUENCIA DE REVISIÓN
SEMANAL
PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN
MONITORIZACIÓN
FRECUENCIA DE MONITOREO
Semanal
PARTES RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO
INFORMES
FRECUENCIA DE NOTIFICACIÓN
Semanal
PARTES RESPONSABLES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

## Claves de clasificación
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROBABILIDAD | ALTO | 3 | 6 | 9
| MEDIO | 2 | 4 | 6
| BAJO | 1 | 2 | 3
|  | MINIMO | MODERADO | SEVERO
IMPACTO
PROBABILIDAD
[5 empty] | Nivel | Valor | Significado
[5 empty] | Alto | 3 | Existen factores antecedentes o resultados de evaluaciones que sumados indican una alta posibilidad de ocurrencia. El riesgo muy probablemente ocurrirá.
[5 empty] | Medio | 2 | El riesgo podría presentarse, pero no existen factores que indiquen alta posibilidad de ocurrencia. El riesgo podría ocurrir.
[5 empty] | Bajo | 1 | Los antecedentes permiten concluir que la posibilidad de ocurrencia del riesgo es baja. Es poco probable que el riesgo ocurra.
IMPACTO
[5 empty] | Nivel | Valor | Significado
[5 empty] | Severo | 3 | Afecta de manera crítica los resultados y la sostenibilidad del proyecto. Compromete severamente los objetivos del proyecto.
[5 empty] | Moderado | 2 | Aunque se considera importante la consecuencia, es menor su grado de materialización. Compromete moderadamente los objetivos del proyecto.
[5 empty] | Mínimo | 1 | No se considera importante el efecto o no hay suficientes razones de que el riesgo sea una amenaza para los resultados. Compromete levemente los objetivos del proyecto.
IMPORTANCIA
[5 empty] | Nivel | Valor | Significado
[5 empty] | Alto | 6-9 | Gestionar: Se requiere plan de respuesta.
[5 empty] | Medio | 3-4 | Monitorear: Se requiere que el proyecto haga un seguimiento del riesgo para analizar si la probabilidad o el impacto han cambiado.
[5 empty] | Bajo | 1-2 | Aceptar: Es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no es significativo y la probabilidad de que suceda el evento es baja.